## presupuesto sin equipos y autom
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
OFICINA DE PLANEACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA No. 21
ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS UTP
CANTIDADES DE OBRA - Anexo 2
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
1 | Sistema de Puesta a Tierra
1.01 | Construcción de malla de puesta a tierra Potencia | GL | 1
1.02 | Construcción de malla de puesta a tierra Alta Frecuencia | GL | 1
1.03 | Equipotencializacion de canalizaciones metálicas, en cable desnudo No. 6 | ML | 24
2 | Canalización Red de Media Tensión
2.01 | Canalización dos vías en anden, incluye ducto PVC tipo DB, 2 x 4" Ǿ x 6 metros, corte con disco, excavación y lleno de 0.5 x 0.85 metros y reposición del anden. | ML | 45
2.02 | Canalización dos vías en prado , incluye ducto PVC tipo DB, 2 x 4" Ǿ x 6 metros, excavación y lleno de 0.5 x 0.85 metros y reposición del prado | ML | 120
2.03 | Canalización de dos vías en adoquín, incluye ducto PVC tipo DB, 2 x 4" Ǿ x 6 metros, excavación y lleno de 0.5 x 0.85 metros y reposición del adoquín | ML | 75
2.04 | Canalización de dos vías en centro de datos, incluye ducto PVC tipo DB, 2 x 4" Ǿ x 6 metros, excavación y lleno de 0.5 x 0.85 metros | ML | 4
2.05 | Construcción de Cámara en anden, en ladrillo estructural 40x20x20 cm. con refuerzos en acero, incluye tapara aro fundida, excavación, muros en ladrillo estructural (Ver Detalle) | UN | 5
2.06 | Construcción de Cámara en prado, en ladrillo estructural 40x20x20 cm. con refuerzos en acero, incluye tapara aro fundida, excavación, muros en ladrillo estructural (Ver Detalle) | UN | 2
2.07 | Construcción de Cámara en adoquín, en ladrillo estructural 40x20x20 cm. con refuerzos en acero, incluye tapara aro fundida, excavación, muros en ladrillo estructural (Ver Detalle) | UN | 2
2.08 | Construcción recamara interna de llegada (Ver Detalle), incluye tapa en alfajor. | Gl | 1
3 | Red de Media Tensión
3.01 | Suministro e Instalación de Terminales premoldeados tipo interior clase 15 Kv , juego de tres unidades | JUEGO | 2
3.02 | Suministro e instalación de Alimentador primario en cable monopolar seco 3 # 2 AWG, con aislamiento XLPE, clase 15 Kv al 133% | ML | 260
3.03 | Instalación celda QM | Gl | 1
4 | Red de Baja Tensión
Tableros
4.01 | Tablero aire acondicionado | UN | 1
4.02 | Tablero red regulada | UN | 1
Canalizaciones
4.03 | Bandeja metálica tipo ducto de 40x8 cm | ML | 25
4.04 | Bandeja metálica tipo ducto de 20x8 cm | ML | 10
4.05 | Canaleta Metálica 10x4 cm | ML | 20
4.06 | Tubería EMT 3/4" | ML | 42
Circuitos alimentadores y ramales
4.07 | Alimentador en cable encauchetado calibre 3x10 AWG | ML | 35
4.08 | Alimentador en cable encauchetado calibre 3x8 AWG | ML | 60
4.09 | Alimentador bifásico de tres hilos en calibre 2F#12 + AWG + 1T#12 AWG, | ML | 14
4.1 | Alimentador trifásico de cuatro hilos en calibre 3F#12 AWG+ 1T#12 AWG, | ML | 14
4.11 | Alimentador bifásico de tres hilos en calibre 2F#6 + AWG + 1T#8 AWG, | ML | 19
4.12 | Alimentador trifásico cuatro hilos en calibre 3F#6 AWG + 1T#8 AWG, | ML | 19
4.13 | Alimentador trifásico pentafilar en calibre 3F#4 AWG+ 1N#4 AWG+ 1T#8 AWG, | ML | 17
4.14 | Alimentador trifásico pentafilar en calibre 3F#1/0 AWG+ 1N#1/0 AWG+ 1T#4 AWG, | ML | 47
Salidas Eléctricas y Datos
4.15 | Salidas de iluminación | UN | 19
4.16 | Salida interruptor sencillo | UN | 3
Luminarias
4.17 | Suministro e instalación de Luminarias 2x32 | UN | 19
5 | Obras Civiles
Preliminares
5.01 | Desmonte y demolición aparatos sanitarios, lavamos, orinales y enchapes, incluye retiro | GL | 1
5.02 | Desmonte de muros de Superboar, incluye retiro de escombros y desmonte de puertas, ventanas, gabinete contra incendios. | M2 | 69.6
5.03 | Demolición de acabado de piso, incluye retiro | M2 | 130
5.04 | Demolición de placa de contra piso y anden, incluye retiro | M2 | 160
5.05 | Desmonte aparatos eléctricos y de comunicaciones | Gl | 1
5.06 | Excavaciones, incluye retiro | M3 | 20
Actividades de Obra
5.07 | Solado de limpieza | M3 | 0.15
5.08 | Vigas de cimentación F'c=21MPa, incluye formaleta | M3 | 1
5.09 | Viga Corona F'c=21MPa | M3 | 0.4
5.1 | Acero de refuerzo (Vigas) | Kg | 145
5.11 | Muro en bloque estructural, incluye refuerzo y lleno con grouting en todas las celdas | M2 | 24
5.12 | Revoque | M2 | 48
5.13 | Estuco y Pintura Interior con vinilo tipo 1 de pintuco, para muro estructural | M2 | 24
5.14 | Pintura Exterior texturizada igual a la existente, para fachada muro estructural | M2 | 24
5.15 | Muro en Superboar dos caras, incluye pintura, filos remates, carteras | M2 | 45.336
5.16 | Muro en mampostería H=0,2 ,incluye revoque impermeabilizado | Ml | 19
5.17 | Piso en concreto endurecido, Incluye afirmado y malla electrosoldada de 15x15 cm de ojo y 4mm | M2 | 130
5.18 | Anden en concreto, incluye afirmado | M2 | 30
5.19 | Tubería incendio 3" HG, incluye accesorios | ML | 10
5.2 | Tubería de presión de 3", incluye accesorios | ML | 6.5
5.21 | Instalación Gabinete contra incendio existente | Gl | 1
5.22 | Tubería PVC sanitaria, incluye accesorios | ML | 18
5.23 | Demolición de loza con disco | Gl | 1
5.24 | Suministro e instalación de puerta reja, subestación | UN | 1
Costos Directos
Administración
Imprevistos
Utilidad
Sub Total (CD+CI)
|  | Ley 1106 de 2006 |  | 5%
|  | IVA |  | 16%
Total